## Hoja1
| Riesgos | Efecto | Mitigación | Contingencia
| Ausencia del tutor por motivos de fuerza mayor | Retraso en el cronograma | Mantener comunicación constante con el tutor | Establecer comunicación con el tutor por todos los medios posibles
| Poca disponibilidad de las herramientas necesarias para el desarrollo del problema | Retraso en el cronogroma y en el desarrollo de la solución | Conocer con antemano el alcance de las herramientas seleccionada, para el uso correspondiente | Conocer otras herramientas que brinden funcionalidades similares, para el desarrollo del proyecto
| Dificultad de aprendizaje en las tecnologías selecionadas seleccionadas, para la solución del proyecto | Retraso en el cronograma y la implementación del sistema | Seleccionar tecnologías cómunes, para encontrar soluciones facilmente, en caso que se presenten | Acudir a tecnología conocidas en caso de ser posible, para evitar inconvenientes a futuro
| Trabajos no programados en el desarrollo del proyecto | Retraso en la entrega del sistema | Validar y verificar correcatmente los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema | Realizar un sistema que sea escalable, para adiciones requeridas de funcionalidades en caso de ser necesario
| Mala estimación de tiempos, para avances o funcionalidades del sistema | No se cumple con lo establecido en el cronograma | Dejar una buena holgura de tiempo en procesos extensos del sistema | Analisar cúales son los procesos que requieren más demanda de tiempo, y establecerlos cómo prioridad
Objetivos especificos |  | Entregables
Identificar y caracterizar las actividades relacionadas con los procesos de acceso a los usuarios y el de asistencia a los eventos internos de la FVL |  | Documento que evidencia lacaracterización de las actividades que se realizan actualmente en el proceso de control de acceso asistencial
Modelar el proceso de acceso de los usuarios , para llevar acabo un control de acceso más eficiente |  | Documento donde se evidencia cómo es el modelo de proceso que se debe seguir, para el control de acceso de usuarios con menores de edad
Desarrollar la implementación del sistema en una aplicación web, que permita administrar la supervisión y monitoreo del control de acceso de los usuarios |  | Código del sistema, donde se evidencia la implementación de la solución
Validar el funcionamiento del sistema a través de distintas técnicas de evaluación del software. |  | Escenarios de pruebas, donde se evidencia la validación de los requerimientos del sistema